发展改革处（政策研究室）10月份主要任务

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作任务 | 完成人 | 完成时限 | 备注 |
| 1 | 起草形成新农村发展研究院整合建设方案 | 穆养民 | 10月10日 | 已完成 |
| 2 | 起草征集学科建设项目的通知，组织相关部门讨论后，下发实施 | 王军维 | 10月20日 | 已完成 |
| 3 | 加强学科专项经费执行督办，通报各单位经费执行进度（近期例会通报） | 王军维 | 10月30日 | 正在进行 |
| 4 | 就学科专项剩余经费安排提出意见 | 王军维 | 10月30日 | 正在进行 |
| 5 | 关于园艺学院发展观赏园艺学科的批复 | 宋广林 | 10月14日 | 已完成 |
| 6 | 关于成立化学与药学院的补充调研及建设方案完善 | 王军维 | 10月14日 | 已完成 |
| 7 | 关于外语系更名调研及相关报告完善，提交相关领导审阅或党委常委会审议 | 唐兴芳 | 10月14日 | 正在进行 |
| 8 | 整理学科建设工作组关于设立水保学院意见，安排与水保所班子座谈反馈意见 | 赵 磊 | 10月20日 | 已完成 |
| 9 | 整理学科建设工作组审议意见，完成学科专项规划修改，提交常委会审议 | 赵 磊 | 10月14日 | 已完成 |
| 10 | 完成高性能计算平台管理体制机制方案，提交校长办公会议审议 | 宋广林 | 10月20日 | 正在进行 |
| 11 | 起草学科评估中暴露出的相关问题分析报告 | 唐兴芳 | 10月30日 | 正在进行 |
| 12 | 起草完成学科建设带头人管理办法 | 赵 磊 | 10月20日 | 正在进行 |
| 13 | 整理并印发学科工作组会议纪要 | 王军维 | 10月14日 | 已完成 |
| 14 | 完成曹新庄试验用地使用规划编制 | 宋广林 | 10月20日 | 正在进行 |
| 15 | 组织完成学校专项规划审议，提交党委常委会审定并印发 | 姜转宏 | 10月30日 | 正在进行 |
| 16 | 组织相关部门开展学校“控制环境建设”制度自查 | 姜转宏 | 10月15日 | 已完成 |
| 17 | 参与丝绸之路农业教育科技创新联盟秘书组工作 | 姜转宏 | 10月中下旬 | 已完成 |
| 18 | 学校本科教学基本状态相关信息数据搜集提供 | 赵 磊 | 10月中下旬 | 已完成 |
| 19 | 完成学科建设项目制度建设相关报告，起草学科建设专项管理办法 | 王军维 | 10月30日 | 已完成 |