## Sheet1
发展改革处9-10月份主要工作
主要方面 | 工作任务 | 完成人 | 完成时限 | 完成情况 | 备注
学科研究 | 针对主要排行榜数据形成学校的综合简报 | 刘颖 | 10月 |  | 根据各排行榜的发布时间确定完成时间
| 对国内外重要排行榜的指标体系、数据来源、调查方式等进行系统研究 | 赵文娟 | 9月 |  | 在处内交流学习
| 修改完善《学科负责人管理办法》，提交校长办公会议研究 | 赵磊 | 9月中旬
| 联系与上海软科合作进行学校学术竞争力研究等合作事宜 | 宋广林 | 9月 |  | 联系合作研究及来校作报告事宜
| 修改完善学科建设经费管理办法 | 王军维 | 时间待定 |  | 根据国家即将出台的“双一流”相关文件精神，对学科建设经费管理办法进行修改完善
体制改革 | 研究起草教育部等五部委“放管服”文件落实工作方案 | 唐兴芳 | 10月 |  | 9月底形成初稿，10月按时上报
| 做好校院两级管理改革工作统筹推进和督促落实 | 唐兴芳 | 10月 |  | 9月份走访调研各部门和学院，10月份争取召开第二次工作组会议
项目管理 | 对2017年A、B、C类项目建设建设情况检查督促 | 王军维 | 2017-10-31
| 对2015年及以后安排的学科建设项目进行检查 | 王军维 | 2017-10-31 |  | 逐一检查项目，撰写检查报告，提出清理意见；重点是学院自主学科建设经费实施情况以及ABC项目的进展情况；督促2017年度项目的执行进度
| 关于2018年度A、B、C类项目征集的初步设想 | 王军维 | 2017-10-31 |  | 结合2017年度项目实施进展情况，研究提出2018年度项目的建设思路
“双一流”建设 | 修改完善“双一流”学科群建设管理暂行办法 | 王军维 | 9月初 |  | 结合学校“双一流”建设方案，对学科群建设管理办法进行修改完善，尽快印发
| 学校双一流建设工作启动会筹备 | 宋广林 | 10月上旬
| 学科群组建、合同文本拟定 | 宋广林 | 11月底
| 学校“双一流”建设方案资料归档 | 赵磊 | 10月初
| 学校“双一流”建设办公室组建事宜 | 宋广林 | 12月底
| 完成学校“双一流”建设方案精简版手册、建设与改革任务目标任务书、框架示意图 | 姜转宏 | 9月中旬
| 完成杨凌示范区支持我校“双一流”建设事项反馈 | 姜转宏 | 9月中旬
| 思考“双一流”建设办公室职能 | 赵磊 | 9月上旬
学科评估 | 根据第四轮学科评估结果，开展系列分析研究 | 赵磊 | 10月底
规划研究 | 完成学院“十三五”规划归档整理并印送相关部门 | 苏红伟 | 9月底
| 修改完成学校“十三五”规划2016年度进展报告 | 苏红伟 | 9月底
其 他 | 完成2017年度招生宣传奖学金发放工作 | 苏红伟 | 9月底
制定完善发改支部工作流程

## Sheet2
序号 | 姓名 | 现任职务
1 | 王小平 | 创新实验学院副院长
2 | 王军 | 研究生院学位管理处处长
3 | 王勇胜 | 学生工作处（党委学生工作部）副处长（副部长）兼大学生资助中心主任
4 | 王晓 | 资产经营公司副总经理
5 | 申让平 | 研究生院招生处处长
6 | 曲云峰 | 创新实验学院党总支副书记
7 | 乔文军 | 国际合作与交流处（港澳台办公室）副处长（副主任）兼留学服务中心主任
8 | 任武刚 | 人事处副处长
9 | 刘怀 | 人事处副处长
10 | 齐涛 | 科学技术发展研究院综合处处长
11 | 祁选轩 | 国际学院副院长
12 | 孙楠 | 科学技术发展研究院重大项目处处长
13 | 李侃社 | 计划财务处副处长兼会计服务中心主任
14 | 何明骏 | 基建规划处副部长
15 | 宋广林 | 发展改革处（政策研究室）副处长（主任）
16 | 张海成 | 农学院党委副书记兼副院长
17 | 罗建峰 | 就业指导中心副主任
18 | 聂海 | 党委研究生工作部副部长兼研究生院研究生教育管理处处长
19 | 党青 | 科学技术发展研究院社会科学处处长兼杂志社社长
20 | 高增刚 | 党委组织部副部长
21 | 郭建东 | 党委宣传部副部长兼网络评论中心主任
22 | 黄英锋 | 国有资产管理处副处长
23 | 黄明学 | 党委组织部副部长
24 | 黄德宝 | 人事处副处长兼高层次人才工作办公室副主任

## Sheet3
主要方面 | 工作任务 | 完成人 | 完成时限 | 备注
学科评估 | 1. 加强与学位中心沟通，跟踪了解学科评估动态，加强与学院联系，推动我校学科评估后续工作 | 赵磊 | 2016-12-30 | 与每个博士参评学院进行了实地拜访。
| 2. 整理第四轮学科评估公示核心指标材料 | 赵磊 | 2016-12-15 | 已汇总完并向孙校长汇报。
学科建设 | 1. 组织对学科建设项目进行评审入库，做好A类项目的筹划 | 王军维 | 2016-12-30
| 2. 对各学院学科方向凝练变迁情况进行汇总 | 赵磊 | 2016-12-20 | 正在汇总
| 3.《学科负责人管理办法》和《学科建设经费管理办法》提交校长办公会议研究 | 赵磊 | 2016-12-20
王军维
| 4. 会同人才办做好享受“三秦人才津贴”的学科带头人年度考核工作 | 赵磊 | 2016-12-30
| 5. 会同财务处对未执行完学科建设经费予以收回 | 赵磊 | 2016-12-30
“双一流”建设 | 起草“双一流”建设实施方案 | 姜转宏等 | 2016-12-25
规划方面 | 1.组织完成学校“十三五”专项规划的印发实施 | 姜转宏 | 2016-12-15 | 完成
| 2.组织学院对单位规划进行对接完善,经校规划领导小组研究后备案 | 唐兴芳 | 2016-12-30
苏红伟
| 3.汇总总体规划、专项规划、学院规划及第四轮学科评估相关指标对比表 | 唐兴芳 | 2016-12-20
苏红伟
| 4.制定学校“十三五”规划落实机制 | 姜转宏 | 2016-12-20
体制改革 | 组织对校院两级管理改革运行总结，提出2017年工作要点 | 唐兴芳 | 2016-12-20
数据分析 | 1. 基于ESI数据的高被引论文、专家团队分析报告 | 刘 颖 | 2016-12-30
2.完成我校ESI学科前10名贡献人分析报告
| 3. 与汤森路透合作完成我校学院ESI贡献分析报告 | 刘 颖 | 2016-12-30
| 4. 与THE建立联系，做好报送学校信息准备 | 刘 颖 | 2016-12-30
| 5. 对生命学院ESI贡献情况进行分析，组织召开一次ESI学科建设院长座谈会 | 刘 颖 | 寒假前 | 可延后
办公室工作 | 1. 完成发改处年终工作总结 | 郝 婷 | 2016-12-20
| 2. 组织完成岗位聘期总结 | 郝 婷 | 2016-12-25
| 3. 组织做好两学一做整改及党费补交等工作 | 郝 婷 | 2016-12-30
其他工作 | 1.落实经管学院、风景园林学院搬迁经费 | 王军维 | 根据校长办公会决定
| 2. 关于外语系更名工作 | 唐兴芳
| 3. 关于成立水土保持学院工作 | 唐兴芳
| 4. 关于成立农民教育发展研究室工作 | 唐兴芳
| 5.完成中国特色世界一流农业大学材料的后续工作 | 姜转宏 苏红伟
排除外部干扰情况下我校的学科布局
| 曹新庄土地利用规划 | 宋广林
| 农业标准化学科建设汇报会 | 宋广林